合同编号：

郑州大学（服务）采购合同

甲方：郑州大学

乙方：中衍郑州工程设计研究院有限公司

- 合同内容及要求：

甲方委托乙方承担郑州大学后勤集团公司主校区新建幼儿园工程设计项目的相关工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

具体委托内容如下：

- 、设计阶段内容：

乙方应按照国家现行的技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按照合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计原则：整体规划，合理利用土地，建设费用控制在3000万元以内。

（一）初步设计阶段

1．综合说明书（按以下顺序排列装订）

(1)总体方案说明书：包括规划设计指导思想、布置与功能分区、规划设计特点、建筑风格、建筑造型、建筑构思、先进理念切入、电气、给排水、暖通、燃气、计算机网络、通讯等综合规划和分析。

(2)消防、环保、卫生防疫、交通组织、绿化景观等说明。

(3)建筑技术经济指标分析。

(4)总体规划技术经济指标。

2．主要设计图

（1）幼儿园总平面图及效果图。

（2）主要单体建筑平、立、剖图及效果图。

（3）成果要求：

A：A0总平面图及彩色效果图各一套（幅）；

B：A1主要单体建筑效果图各一套（幅）；

3.设计方案的使用面积分析表。

4.各项总体建筑面积统计一览表。

（二）深度设计阶段

1、初步设计后进行方案优化设计，提供3套出自不同设计师的设计方案，3套方案中以甲方选定的方案为基础，根据甲方意见做出方案修改设计。

甲方同意定稿后进行后续深度设计。

2、方案定稿后提供：

A：A0总平面图及彩色效果图纸各三套（幅）；

B：A1主要单体建筑效果图纸各三套（幅）；

C：A3成果合订本三套（其中正本一套，副本二套）；

D：六图两书；

六图即：总平面图、鸟瞰图、规划结构分析图（功能分区图）、规划交通流线分析图、绿化系统与景观分析图、各类管网布置图（给排水、雨水、中水、电信、燃气、暖气、网络等）。

两书即：规划设计说明书、主要技术经济指标说明书（工程投资估算主要指建筑安装工程）。

E： 上述成果（A—D要求内容）的电子版光盘一张，其中各类总平面图、主要单体建筑平立剖、规划结构分析图、规划交通流线分析图、绿化系统与景观分析图、各类管网布置图要求必须为.dwg格式。

- 施工图设计阶段，按照国家现行规范要求完成各专业施工图设计，出具修改后的设计方案文本8套，全部专业（建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通专业、电气专业、室内装修设计专业）的施工图纸12套；幼儿园建设工程造价预算书（含招标工程量清单）12套。以及全部设计资料的电子文档1套。

- 、服务阶段内容：

1、乙方自合同签订之日起，应按照投标文件中做出的承诺迅速落实到位设计人员，确定相关负责人，并及时向甲方汇报。履约期间，乙方按照甲方意愿向甲方提供专业工程设计咨询服务，设计资料交付后，按照规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对合同范围内的内容做必要的调整补充。在幼儿园建设项目关键节点（建设报批、工程招标、施工阶段、工程验收等）安排专人到现场提供设计交底及技术支持服务，且本过程乙方不额外收取费用。

- 合同总价款：

1、合同总价款 430000元 整 （大写：肆拾叁万元整）。

三、服务质量或服务标准，乙方对质量负责的条件和期限：

1、服务标准：满足国家现行规范、标准要求。

- 服务期限：

设计期限自合同签订之日起 20 日历天，即：自2020年11月30日起至2020年12月19日完成。

服务期限至本项目完工并完成相关验收后终止。

- 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无条件修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失程度和设计人员责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的20%。

4、由于设计人自身原因，延误了本合同规定的资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目合同总价的1%。

5、乙方在制作工程量清单过程中由于设计原因漏项的，每一处漏项按照因设计漏项产生的建设签证额度的10%在该项目合同总价中扣除，赔偿金额不超过设计费。

四、服务约定：

- 服务完成时间：  设计期限：自合同签订之日起20日历天。服务期限：新建幼儿园工程项目竣工并通过相关部门验收 。

- 服务地点：      郑州大学主校区盛和苑教职工生活区  。

3、服务方式：      提供合同规定的相关资料、文件，以及相关设计咨询及技术支持服务     。

五、验收标准、方法：（需提供三份验收资料）

- 设计验收：由甲方组织相关专家进行设计审查并出具相关意见，乙方修改后出具最终施工图纸及工程量清单。甲方将最终成果报送建设行政主管部门，以建设行政主管部门的审查通过文件做为设计阶段验收标准。

2、服务阶段验收：工程竣工后，甲方根据乙方服务成果及质量，做出整体评价，出具验收报告。

六、结算方式及期限：

| 阶段 | 比例 | 金额（元） | 支付节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次支付 | 95% | 408500 | 施工图经建设行政主管部门审查通过并修改完成后，经学校审计后十个工作日内 |
| 第二次支付 | 5% | 21500 | 建筑工程通过综合验收后十个工作日内 |
| 合计 | 100% | 430000 |  |

七、免费质保约定：

工程竣工并且验收通过后，免费质保期一年。

八、售后服务承诺（包括服务的内容、方式、响应的时间、电话、质保期满结束后的维保等相关内容）

服务内容详见合同内容及要求。响应时间为24小时之内。

联系电话：18638520306 李鹏飞

九、履约担保

承包人提供履约担保的形式：以转账的方式提供；

履约担保金额：合同价的5%；

履约担保期限：履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日。履约担保金在签订合同前交学校财务，工程竣工验收合格交付使用后履行手续退还。

十、违约责任：

1、乙方违约：乙方提供的服务内容不符合约定的服务质量，甲方有权解除或终止合同，并要求乙方按合同总价款的5%支付违约金，给甲方造成经济损失的，乙方还应如数赔偿；乙方未按约定期限交付标的物，每迟延一天须按合同总价的1%向甲方支付违约金。如果乙方对合同迟延履行超过合理期限，甲方有权解除或终止，并且要求乙方赔偿由此造成的经济损失。

2、甲方违约：甲方未能按双方约定的方式和期限支付货款，按有关法律规定对乙方承担违约责任。

3、双方其他违约责任按《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。

十一、解决合同纠纷的方式：双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它约定事项：

十三、本合同未尽事宜双方协商可补充之。

十四、本合同自签定之日起生效，随合同履行完成而自行终止。